## Slide 1: Tablero de Control Integrado Informe de Seguimiento Bimestral del 02/06/2026 Ma. Ing. Gabriela Salem - UTN FRBA 2026

## Slide 2: Tablero de control integrado
I. Feldman | M. Bucher | Planificación 100% | Análisis 02/06/2026 | 24/11/2026 20 %
RESPONSABLE | DOCENTES | SITUACIÓN ACTUAL | PRÓXIMO HITO | OBJETIVO
DemandSYNC

## Slide 3
207
DemandSYNC
Responsable de Proyecto:
Docentes: M. Bucher
Avance
Avances
Decisiones Importantes
Objetivo del Proyecto
Plan de Trabajo
Puntos de Atención
Fechas del Proyecto
Inicio: 14/4/2026
Fin Estimado: 24/11/2026
Esperado: 20%
Real: 20%
Riesgo: Dificultad a la hora de integrar las tecnologías seleccionadas, impactando la factibilidad de cumplir con los plazos del proyecto.
Impacto: Alto.
Probabilidad de Ocurrencia: Bajo.
Desarrollar un sistema inteligente de predicción de ventas para una distribuidora de productos veterinarios, a través de una aplicación web. Busca actuar como soporte para la toma de decisiones de la empresa, integrando tecnologías de vanguardia como la Inteligencia Artificial.
Objetivo del Producto
Diseñar cuatro módulos principales para la predicción de ventas: Módulo de Ingesta y Preprocesamiento de Datos, Módulo de Inteligencia y Modelado(Core Predictivo), Módulo de Reglas de Negocio y Abastecimiento, Módulo de Interfaz y Explicabilidad
Diseñar una arquitectura estrictamente desacoplada (APIs RESTful) para evitar bloqueos durante la integración de los módulos.
Operar bajo un modelo de "solo sugerencia"; el sistema no ejecutará compras automáticamente, debiendo validarse en el ERP del cliente.
Riesgo: Dificultad a la hora de extraer los datos necesarios del sistema legacy del cliente, impactando la factibilidad de cumplir con los plazos del proyecto.
Impacto: Alto.
Probabilidad de Ocurrencia: Medio.
Documentación: Finalizó la etapa de Planificación, actualmente se está realizando el Análisis del proyecto y diseñando los diagramas de caso de uso.
Tecnologías seleccionadas: Se concluye que el Frontend de la aplicación será desarrollado en Flutter, PHP para el backend, Python para el LLM y PostgreSQL para la base de datos