## Gantt DemandSync 2026
id | name | start | end | duration | dependency
1 | Inicio del Proyecto | 2026-04-07 | 2026-05-12 | 35
2 | Estudio de factibilidad | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 14
3 | Acta de Proyecto | 2026-04-22 | 2026-05-05 | 13
4 | WBS | 2026-04-22 | 2026-05-05 | 13
5 | Planificación del Proyecto | 2026-04-28 | 2026-05-26 | 28
6 | Business Model Canval | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 7
7 | Matriz de Interesados | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 5
8 | Matriz de Roles y Responsabilidades | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 7
9 | Matriz de Gestión de Riesgos | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 7
10 | Matriz de Comunicaciones | 2026-05-12 | 2026-05-26 | 14
11 | Diagrama de Gantt | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 7
12 | Habilidades y Competencias | 2026-05-12 | 2026-05-26 | 14
13 | Análisis del Proyecto | 2026-05-26 | 2026-06-23 | 28
14 | Descripción de Casos de Uso | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 14 | 3
15 | Primer Tablero de Control | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 3
16 | Diagramas de Casos de Uso | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 14 | 14
17 | Diseño del Producto | 2026-06-23 | 2026-07-07 | 14
18 | Diagrama Entidad-Relación | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 7 | 16
19 | Diagrama de Clases | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 7 | 16, 18
20 | Diagrama de Arquitectura | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 7 | 16
21 | Diseño de Interfaces de Usuario | 2026-06-23 | 2026-07-07 | 14 | 16
22 | Diseño de Casos de Prueba | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 7 | 18, 19, 20
23 | Plan de Pruebas | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 7 | 22
24 | CoNaIISI | 2026-07-28 | 2026-08-18 | 21
25 | Redacción del Paper para CoNaIISI | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 14 | 18, 19, 20, 21
26 | Segundo Tablero de Control | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 3
27 | Revisión y entrega preliminar del Paper | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 7 | 25
28 | Presentación Comercial | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 14
29 | Elaboración de la Presentación Comercial | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 14 | 2, 21
30 | Elaboración del Póster | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 14 | 29
31 | Tercer Tablero de Control | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 3
32 | Desarrollo del Producto | 2026-07-07 | 2026-11-09 | 125
33 | Módulo de Ingesta y Preprocesamiento de Datos | 2026-07-07 | 2026-10-30 | 115 | 20
34 | Diseño API - Ingesta de Ventas | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 7 | 20
35 | Diseño API - Ingesta de Productos/Vademécum | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 7 | 34
36 | Diseño API - Ingesta de Clientes | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 7 | 35
37 | Implementación DB - Datos Maestros | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 14 | 36
38 | Implementación DB - Stock Histórico | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 14 | 37
39 | ETL Histórico - Ventas y Productos | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 14 | 38
40 | ETL Histórico - Clientes y Stock | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 14 | 39
41 | Integración API Climática | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 14 | 40
42 | Integración API Macroeconómica | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 14 | 41
43 | Servicio Normalización y Limpieza de Datos | 2026-10-20 | 2026-10-30 | 10 | 41, 42
44 | Módulo de Inteligencia y Modelado (Core Predictivo) | 2026-07-07 | 2026-10-30 | 115 | 20
45 | Diseño API - Predicciones de Demanda | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 7 | 20
46 | Diseño API - Segmentación de Clientes | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 7 | 45
47 | Implementación DB Vectorial (pgvector) | 2026-07-21 | 2026-08-04 | 14 | 46
48 | Servicio Clustering - Análisis RFM | 2026-08-04 | 2026-08-18 | 14 | 47
49 | Servicio Clustering - K-Means y validación | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 7 | 48
50 | Series Temporales - Horizonte 1 mes | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 14 | 49
51 | Series Temporales - Horizonte 6 meses | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 14 | 50
52 | Series Temporales - Horizonte 12 meses | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 7 | 51
53 | Servicio Motor de Venta Cruzada (Recomendación) | 2026-09-29 | 2026-10-13 | 14 | 49
54 | Entrenamiento de modelos sobre dataset histórico | 2026-10-13 | 2026-10-27 | 14 | 52, 53
55 | Evaluación MAPE y ajuste fino de hiperparámetros | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 3 | 54
56 | Módulo de Reglas de Negocio y Abastecimiento | 2026-07-07 | 2026-10-30 | 115 | 20
57 | Diseño API - Cálculo de Necesidad de Stock | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 7 | 20
58 | Diseño API - Borradores de Compra | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 7 | 57
59 | Diseño API - Alertas de Caducidad | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 7 | 58
60 | Implementación DB - Sugerencias y Alertas | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 14 | 59
61 | Servicio Cálculo Lead Time del proveedor | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 14 | 60
62 | Servicio Stock de Seguridad y punto de reorden | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 7 | 61
63 | Motor Rentabilidad - Cálculo de márgenes por producto | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 14 | 62
64 | Motor Rentabilidad - Remarcación y priorización | 2026-09-15 | 2026-09-29 | 14 | 63
65 | Servicio Ponderación por Caducidad | 2026-09-29 | 2026-10-13 | 14 | 64
66 | Generación de Borradores de Compra - Lógica base | 2026-10-13 | 2026-10-27 | 14 | 65
67 | Generación de Borradores - Validación e integración | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 3 | 66
68 | Módulo de Interfaz y Explicabilidad | 2026-07-07 | 2026-10-30 | 115 | 20, 21
69 | Diseño API - Autenticación y Usuarios | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 7 | 20
70 | Servicio Backend - Auth (Login/Registro/JWT) | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 14 | 69
71 | Pantalla Login y Registro | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 14 | 70, 21
72 | Pantalla Dashboard - Layout y componentes base | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 14 | 71
73 | Pantalla Dashboard - Widgets de métricas | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 7 | 72
74 | Pantalla Predicciones de Demanda | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 14 | 73
75 | Pantalla Sugerencias de Compra | 2026-09-15 | 2026-09-29 | 14 | 74
76 | Pantalla Alertas de Stock y Caducidad | 2026-09-29 | 2026-10-06 | 7 | 75
77 | Servicio RAG (Base Vectorial + LLM) | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 14 | 76
78 | Pantalla Chat Asistente de Explicabilidad | 2026-10-20 | 2026-10-30 | 10 | 77
79 | Pruebas Productivas - Integración entre módulos | 2026-10-19 | 2026-11-02 | 14 | 43, 55, 67, 78
80 | Cuarto Tablero de Control | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 3
81 | Pruebas Productivas - E2E y bugfixing | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 4 | 79
82 | Manual de Usuario | 2026-10-26 | 2026-11-09 | 14 | 23, 81
83 | Cierre del Proyecto | 2026-11-02 | 2026-11-24 | 22
84 | Pulido Final del Producto | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 11 | 81
85 | Presentación Preliminar (Hito) | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 0 | 84, 82
86 | Lecciones Aprendidas | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 10 | 81, 85
87 | Preparación Materiales para Presentación Final | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 7 | 29, 30, 85
88 | Presentación Final (Hito) | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 0 | 86, 87

## Hitos Clave 2026
Fecha | Hito de la Cátedra | Tipo
2026-04-21 | Aceptación de propuesta + Inicio Estudio Factibilidad | Inicio
2026-04-21 | Devolución Rúbrica RA (Desafío) | Rúbrica
2026-05-12 | Presentación Estudio Factibilidad ante cátedra | Entrega
2026-05-26 | Aprobación documentación general + Gantt línea base | Aprobación
2026-06-02 | PRIMER TABLERO DE CONTROL | Tablero
2026-06-16 | Devolución Rúbrica RB (Gestión I) | Rúbrica
2026-08-04 | SEGUNDO TABLERO DE CONTROL | Tablero
2026-08-18 | Presentación versión preliminar Paper CoNaIISI | Entrega
2026-08-25 | Entrega Póster + Presentación Comercial (1ra) | Entrega
2026-09-01 | Entrega Póster + Presentación Comercial (2da) | Entrega
2026-09-08 | Devolución Rúbrica RC (Presentación Comercial) | Rúbrica
2026-09-15 | TERCER TABLERO DE CONTROL | Tablero
2026-10-13 | Devolución Rúbrica RD (Gestión II) | Rúbrica
2026-10-20 | CUARTO TABLERO DE CONTROL | Tablero
2026-11-10 | Presentación PRELIMINAR del proyecto | Hito
2026-11-24 | PRESENTACIÓN FINAL + Rúbrica RE | Hito