## Gantt DemandSync 2026
Índice | Nombre de tarea | Comienzo | Fin | Duración | Predecesoras
2026-01-01 | Estudio de factibilidad | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 14
2026-02-01 | Acta de Proyecto | 2026-04-22 | 2026-05-05 | 13
2026-03-01 | WBS | 2026-04-22 | 2026-05-05 | 13
2026-01-02 | Business Model Canval | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 7
2026-02-02 | Matriz de Interesados | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 5
2026-03-02 | Matriz de Roles y Responsabilidades | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 7
2026-04-02 | Matriz de Gestión de Riesgos | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 7
2026-05-02 | Matriz de Comunicaciones | 2026-05-12 | 2026-05-26 | 14
2026-06-02 | Diagrama de Gantt | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 7
2026-07-02 | Habilidades y Competencias | 2026-05-12 | 2026-05-26 | 14
3.1 | Descripción de Casos de Uso | 26/05/2026 | 09/06/2026 | 14 | 2.1.2
3.2 | Diagramas de Casos de Uso | 09/06/2026 | 23/06/2026 | 14 | 3.1
4.1 | Diagrama Entidad-Relación | 23/06/2026 | 30/06/2026 | 7 | 3.2
4.2 | Diagrama de Clases | 30/06/2026 | 07/07/2026 | 7 | 3.2, 4.1
4.3 | Diagrama de Arquitectura | 23/06/2026 | 30/06/2026 | 7 | 3.2
4.4 | Diseño de Interfaces de Usuario | 23/06/2026 | 07/07/2026 | 14 | 3.2
4.5 | Diseño de Casos de Prueba | 30/06/2026 | 07/07/2026 | 7 | 4.1, 4.2, 4.3
4.6 | Plan de Pruebas | 30/06/2026 | 07/07/2026 | 7 | 4.5
5.1.1 | Redacción del Paper para CoNaIISI | 28/07/2026 | 11/08/2026 | 14 | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
5.1.2 | Revisión y entrega preliminar del Paper | 11/08/2026 | 18/08/2026 | 7 | 5.1.1
6.1 | Elaboración de la Presentación Comercial | 11/08/2026 | 25/08/2026 | 14 | 1.2.2, 4.4
6.2 | Elaboración del Póster | 11/08/2026 | 25/08/2026 | 14 | 6.1
7.1 | Módulo de Ingesta y Preprocesamiento de Datos | 07/07/2026 | 30/10/2026 | 115 | 4.3
7.1.1 | Diseño API - Ingesta de Ventas | 07/07/2026 | 14/07/2026 | 7 | 4.3
7.1.2 | Diseño API - Ingesta de Productos/Vademécum | 14/07/2026 | 21/07/2026 | 7 | 7.1.1
7.1.3 | Diseño API - Ingesta de Clientes | 21/07/2026 | 28/07/2026 | 7 | 7.1.2
7.1.4 | Implementación DB - Datos Maestros | 28/07/2026 | 11/08/2026 | 14 | 7.1.3
7.1.5 | Implementación DB - Stock Histórico | 11/08/2026 | 25/08/2026 | 14 | 7.1.4
7.1.6.1 | ETL Histórico - Ventas y Productos | 25/08/2026 | 08/09/2026 | 14 | 7.1.5
7.1.6.2 | ETL Histórico - Clientes y Stock | 08/09/2026 | 22/09/2026 | 14 | 7.1.6.1
7.1.7 | Integración API Climática | 22/09/2026 | 06/10/2026 | 14 | 7.1.6.2
7.1.8 | Integración API Macroeconómica | 06/10/2026 | 20/10/2026 | 14 | 7.1.7
7.1.9 | Servicio Normalización y Limpieza de Datos | 20/10/2026 | 30/10/2026 | 10 | 7.1.7, 7.1.8
7.2 | Módulo de Inteligencia y Modelado (Core Predictivo) | 07/07/2026 | 30/10/2026 | 115 | 4.3
7.2.1 | Diseño API - Predicciones de Demanda | 07/07/2026 | 14/07/2026 | 7 | 4.3
7.2.2 | Diseño API - Segmentación de Clientes | 14/07/2026 | 21/07/2026 | 7 | 7.2.1
7.2.3 | Implementación DB Vectorial (pgvector) | 21/07/2026 | 04/08/2026 | 14 | 7.2.2
7.2.4.1 | Servicio Clustering - Análisis RFM | 04/08/2026 | 18/08/2026 | 14 | 7.2.3
7.2.4.2 | Servicio Clustering - K-Means y validación | 18/08/2026 | 25/08/2026 | 7 | 7.2.4.1
7.2.5.1 | Series Temporales - Horizonte 1 mes | 25/08/2026 | 08/09/2026 | 14 | 7.2.4.2
7.2.5.2 | Series Temporales - Horizonte 6 meses | 08/09/2026 | 22/09/2026 | 14 | 7.2.5.1
7.2.5.3 | Series Temporales - Horizonte 12 meses | 22/09/2026 | 29/09/2026 | 7 | 7.2.5.2
7.2.6 | Servicio Motor de Venta Cruzada (Recomendación) | 29/09/2026 | 13/10/2026 | 14 | 7.2.4.2
7.2.7.1 | Entrenamiento de modelos sobre dataset histórico | 13/10/2026 | 27/10/2026 | 14 | 7.2.5.3, 7.2.6
7.2.7.2 | Evaluación MAPE y ajuste fino de hiperparámetros | 27/10/2026 | 30/10/2026 | 3 | 7.2.7.1
7.3 | Módulo de Reglas de Negocio y Abastecimiento | 07/07/2026 | 30/10/2026 | 115 | 4.3
7.3.1 | Diseño API - Cálculo de Necesidad de Stock | 07/07/2026 | 14/07/2026 | 7 | 4.3
7.3.2 | Diseño API - Borradores de Compra | 14/07/2026 | 21/07/2026 | 7 | 7.3.1
7.3.3 | Diseño API - Alertas de Caducidad | 21/07/2026 | 28/07/2026 | 7 | 7.3.2
7.3.4 | Implementación DB - Sugerencias y Alertas | 28/07/2026 | 11/08/2026 | 14 | 7.3.3
7.3.5.1 | Servicio Cálculo Lead Time del proveedor | 11/08/2026 | 25/08/2026 | 14 | 7.3.4
7.3.5.2 | Servicio Stock de Seguridad y punto de reorden | 25/08/2026 | 01/09/2026 | 7 | 7.3.5.1
7.3.6.1 | Motor Rentabilidad - Cálculo de márgenes por producto | 01/09/2026 | 15/09/2026 | 14 | 7.3.5.2
7.3.6.2 | Motor Rentabilidad - Remarcación y priorización | 15/09/2026 | 29/09/2026 | 14 | 7.3.6.1
7.3.7 | Servicio Ponderación por Caducidad | 29/09/2026 | 13/10/2026 | 14 | 7.3.6.2
7.3.8.1 | Generación de Borradores de Compra - Lógica base | 13/10/2026 | 27/10/2026 | 14 | 7.3.7
7.3.8.2 | Generación de Borradores - Validación e integración | 27/10/2026 | 30/10/2026 | 3 | 7.3.8.1
7.4 | Módulo de Interfaz y Explicabilidad | 07/07/2026 | 30/10/2026 | 115 | 4.3, 4.4
7.4.1 | Diseño API - Autenticación y Usuarios | 07/07/2026 | 14/07/2026 | 7 | 4.3
7.4.2 | Servicio Backend - Auth (Login/Registro/JWT) | 14/07/2026 | 28/07/2026 | 14 | 7.4.1
7.4.3 | Pantalla Login y Registro | 28/07/2026 | 11/08/2026 | 14 | 7.4.2, 4.4
7.4.4.1 | Pantalla Dashboard - Layout y componentes base | 11/08/2026 | 25/08/2026 | 14 | 7.4.3
7.4.4.2 | Pantalla Dashboard - Widgets de métricas | 25/08/2026 | 01/09/2026 | 7 | 7.4.4.1
7.4.5 | Pantalla Predicciones de Demanda | 01/09/2026 | 15/09/2026 | 14 | 7.4.4.2
7.4.6 | Pantalla Sugerencias de Compra | 15/09/2026 | 29/09/2026 | 14 | 7.4.5
7.4.7 | Pantalla Alertas de Stock y Caducidad | 29/09/2026 | 06/10/2026 | 7 | 7.4.6
7.4.8 | Servicio RAG (Base Vectorial + LLM) | 06/10/2026 | 20/10/2026 | 14 | 7.4.7
7.4.9 | Pantalla Chat Asistente de Explicabilidad | 20/10/2026 | 30/10/2026 | 10 | 7.4.8
7.5.1 | Pruebas Productivas - Integración entre módulos | 19/10/2026 | 02/11/2026 | 14 | 7.1.9, 7.2.7.2, 7.3.8.2, 7.4.9
7.5.2 | Pruebas Productivas - E2E y bugfixing | 02/11/2026 | 06/11/2026 | 4 | 7.5.1
7.6 | Manual de Usuario | 26/10/2026 | 09/11/2026 | 14 | 4.6, 7.5.2
8.1 | Pulido Final del Producto | 02/11/2026 | 13/11/2026 | 11 | 7.5.2
8.2 | Presentación Preliminar (Hito) | 10/11/2026 | 10/11/2026 | 0 | 8.1, 7.6
8.3 | Lecciones Aprendidas | 10/11/2026 | 20/11/2026 | 10 | 7.5.2, 8.2
8.4 | Preparación Materiales para Presentación Final | 16/11/2026 | 23/11/2026 | 7 | 6.1, 6.2, 8.2
8.5 | Presentación Final (Hito) | 24/11/2026 | 24/11/2026 | 0 | 8.3, 8.4

## Hitos Clave 2026
Fecha | Hito de la Cátedra | Tipo
21/04/2026 | Aceptación de propuesta + Inicio Estudio Factibilidad | Inicio
21/04/2026 | Devolución Rúbrica RA (Desafío) | Rúbrica
12/05/2026 | Presentación Estudio Factibilidad ante cátedra | Entrega
26/05/2026 | Aprobación documentación general + Gantt línea base | Aprobación
02/06/2026 | PRIMER TABLERO DE CONTROL | Tablero
16/06/2026 | Devolución Rúbrica RB (Gestión I) | Rúbrica
04/08/2026 | SEGUNDO TABLERO DE CONTROL | Tablero
18/08/2026 | Presentación versión preliminar Paper CoNaIISI | Entrega
25/08/2026 | Entrega Póster + Presentación Comercial (1ra) | Entrega
01/09/2026 | Entrega Póster + Presentación Comercial (2da) | Entrega
08/09/2026 | Devolución Rúbrica RC (Presentación Comercial) | Rúbrica
15/09/2026 | TERCER TABLERO DE CONTROL | Tablero
13/10/2026 | Devolución Rúbrica RD (Gestión II) | Rúbrica
20/10/2026 | CUARTO TABLERO DE CONTROL | Tablero
10/11/2026 | Presentación PRELIMINAR del proyecto | Hito
24/11/2026 | PRESENTACIÓN FINAL + Rúbrica RE | Hito